## Sheet1
MATRIKS JADWAL KEGIATAN KKP 2021 PROJECT PETA TITIK TIANG FIBER OPTIC(FO) DI KOTA BANDA ACEH
TANGGAL
| PRA-MINGGU |  |  | MINGGU KE-1 | [6 empty] | MINGGU KE-2 | [6 empty] | MINGGU KE-3 | [6 empty] | MINGGU KE-4
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
JENIS KEGIATAN | MENENTUKAN KEBUTUHAN DARI PERANGKAT LUNAK YANG AKAN DIKEMBANGKAN | MEMBUAT FLOWCHART | MEMBUAT MATRIKS JADWAL KEGIATAN PELAKSANA KKP | MEMBUAT ERD | MELAKUKAN PRESENTASI MATRIKS JADWAL KEGIATAN PELAKSANA KKP |  | MEMBUAT TAMPILAN MENU LOG IN | MEMBUAT SISTEM VALIDASI DAN VERIFIKASI | MEMBUAT MODEL MANAJEMEN USER | MEMBUAT MODEL MANAJEMEN USER | MEMBUAT MODEL MANAJEMEN USER |  | MEMBUAT DASHBOARD TAMPILAN AWAL HALAMAN WEBSITE | Mengatur tampilan sidebar berdasarkan role yang dimiliki user | MENGINTEGERASIKAN CSS DENGAN TAMPILAN |  | MEMBUAT LAYER PADA TAMPILAN PETA |  | MONITORING DAN KONSULTASI RUTIN | MEMBUAT MENU CRUD INFORMASI TITIK TIANG FIBER OPTIC |  | MEMPERINDAH TAMPILAN MENU |  | MEMBUAT MENU CRUD INFORMASI INSTANSI DI BANDA ACEH |  | MEMPERINDAH TAMPILAN MENU |  | MONITORING DAN KONSULTASI RUTIN |  | PRESENTASI KESELURHAN PROJECT | REVISI APABILA ADA PEMBAHARUAN | PRESENTASI AKHIR PROJECT
|  |  |  | MELAKUKAN PRESENTASI TERKAIT DENGAN FLOWCHART DAN ERD YANG TELAH DIBUAT | [6 empty] | Membuat halaman Admin |  |  | Menambahkan sidebar untuk tiap-tiap halaman